## Sheet1
磨憨—磨丁经济合作区市政工程档案标准化卷内目录（试行）
工程准备阶段文件（一） |  | 建设项目立项报告（申请）及批准文件
专家论证意见 、项目评估文件
有关立项的会议纪要 、领导批示
项目建议书及请示
项目建议书的批复
可行性研究报告及请示
可行性研究报告的批复
设计方案审查意见
人防 、环保 、 消防等有关主管部门（对设计方案） 审查意见
初步设计的批复
建设项目选址意见书及其附图
压覆矿产资源评估报告
地质灾害危险性评估报告
拆迁安置意见 、协议 、方案等
建设用地规划许可证
建设用地红线图
建筑用地钉桩通知单
建设工程规划许可证及其附图
施工图设计文件审查报告书 、合格书
工程质量监督通知书 、注册书
建设工程施工许可证
法定代表人授权书
工程质量终身责任项 目 负责人信息表
项 目 负责人质量终身责任承诺书（建设单位 、设计单位 、勘察单位 、监理单位 、施工单位）
项目归档情况说明
建设工程档案编制说明
工程准备阶段文件（二） |  | 设计合同 、设计委托书
勘察合同
设计计算书
初步设计文件（说明书）
工程地质 、水文地质勘查报告
勘察 、设计招投标文件
施工招投标文件
监理招投标文件
工程投资估算材料
工程设计概算材料
招标控制价格文件
合同价格文件
其它应归档文件
施工管理文件 |  | 中标通知书
施工合同 、协议
工程信息概况表
施工现场质量管理检查记录
施工单位资质证书及管理人员上岗资格证书
分包单位资质证书及相关专业人员岗位证书
图纸会审 、设计技术交底
设计修改通知书汇总表
设计修改通知书
材料代用签证 、工程洽商记录
施工组织设计及报审表
专项施工方案及报审表
危险性较大的分部分项工程专项施工方案
危险性较大的分部分项工程专家论证资料
危险性较大的方案专家审查意见
单位工程分部 、分项划分表及报审表
中间交接检查验收记录
施工检测计划
见证试验检测汇总表
施工日志
开工报告及报审表
停工报告及报审表
复工报告及报审表
工程延期申请表及审批表
费用索赔申请表
工程质量事故勘查记录
工程质量事故报告书
施工物资 出厂质量 证明及进 场检测文 件 | 道路工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
沥青材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
沥青胶材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
粉煤灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
石灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
土工合成材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
预制构件材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 给水排水 管道工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防水卷材 、涂料材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
粉煤灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
预制构件材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
焊接材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
管材产品出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
检查井盖 、井框材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 给水排水 构筑物及 水处理工 程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防水卷材 、涂料材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
粉煤灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
预制构件材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
焊接材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
管材产品材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
检查井盖 、井框材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 桥梁工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防水卷材 、涂料材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
沥青材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
沥青胶材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
粉煤灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
石灰材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
土工合成材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
预制构件材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
焊接材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
伸缩装置材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
支座材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
预应力筋锚具 、夹具材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
高强度螺栓连接副材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防腐（防火）涂料材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 园林绿化 工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防水卷材 、涂料材料报出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
苗木出圃材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
外地购进苗木检疫材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
机肥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 燃气工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
防水卷材 、涂料材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
燃气管道及设备出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 路灯及夜 景照明工 程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
混凝土外加剂材料报审表 、质量证明文件、见证记录 、进场复试报告
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
照明灯具材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
路灯杆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
电缆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
配电箱材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
电子设备材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 生活垃圾 填埋工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
防渗膜材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
土工合成材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 交通设施 工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
标牌标线材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
电子设备材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
隔声与防眩装置材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
其它应归档文件
| 河道整治 工程 | 主要材料 、半成品 、构配件出厂质量证明文件及进场复检汇总表
水泥材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
钢材材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砖材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
砂 、石材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表（见证检测类同时提供见证记录）
商品混凝土出厂合格证及报审表
商品砂浆材料出厂质量证明文件、进场复试报告及报审表
其它应归档文件
施工试验 检测文件 | 道路工程 | 地基钎探试验报告及见证记录
土工击实试验报告及见证记录
钢筋焊接力学性能试验报告及见证记录
钢筋机械接头试验报告及见证记录
道路混合料配合比试验报告及见证记录
沥青混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
路基压实度检验汇总表
路基压实度检验报告及见证记录
基层压实度检验汇总表
基层压实度检验报告及见证记录
沥青面层压实度检验汇总表
沥青面层压实度检验报告及见证记录
道路基层 、 面层厚度检查报告
填土含水率检测记录
石灰（水泥） 剂量检验报告（钙电击法）
石灰 、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法）
沥青混合料马歇尔试验报告及见证记录
沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告
混凝土强度检验汇总表
混凝土抗压强度试验报告及见证记录
混凝土抗压强度统计评定表
混凝土抗折强度检验汇总表
混凝土抗折强度检验报告及见证记录
混凝土抗折强度统计评定表
砂浆试块强度检验汇总表
砂浆抗压强度检测报告及见证记录
砂浆抗压强度统计评定表
承载比（CBR）试验报告及见证记录
平整度检测报告
道路弯沉值测试成果汇总表
道路弯沉值检验报告及见证记录
路面抗滑性能检验报告及见证记录
相对密度试验报告及见证记录
无侧限饱水抗压强度检验汇总表
| 道路工程 | 无侧限饱水抗压强度试验报告及见证记录
桩身完整性检测报告
桩基承载力测试报告
其它应归档文件
| 给水排水 管道工程 | 地基钎探报告及见证记录
土工击实试验报告及见证记录
管道沟槽回填土压实度检验汇总表
管道沟槽回填土压实度检验报告及见证记录
填土含水率检验记录
石灰（水泥） 剂量检验报告
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土强度检验汇总表
混凝土抗压强度检验报告及见证记录
混凝土抗压强度统计评定表
混凝土抗渗性能检验汇总表
混凝土抗渗性能检验报告及见证记录
砂浆试块强度检验汇总表
砂浆抗压强度检验报告及见证记录
砂浆抗压强度统计评定表
焊缝质量综合评价汇总表
焊缝质量检测报告及见证记录
钢筋焊接连接试验报告汇总表
钢筋焊接连接接头试验报告及见证记录
钢筋机械连接性能检验报告汇总表
钢筋机械连接接头检验报告及见证记录
其它应归档文件
| 给水排水 构筑物及 水处理工 程 | 地基承载力试验报告及见证记录
桩基础无损检测试验报告
标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土抗渗性能试验报告及见证记录
钢筋焊接力学性能试验报告及见证记录
钢筋机械接头试验报告及见证记录
钢结构外防腐层电火花检测报告及见证记录
钢结构焊缝无损检测报告及见证记录
化学管材焊接力学性能检测报告及见证记录
小型预制混凝土构件结构性能试验报告及见证记录
构件无损检测试验报告及见证记录
预制安装水池壁板缠丝应力测定报告
| 给水排水 构筑物及 水处理工 程 | 绝缘电阻测试报告
接地电阻测试报告
构筑物主体结构混凝土强度检验报告
构筑物主体结构钢筋保护层厚度检验报告
构筑物沉降 、 变形监测报告
其它应归档文件
| 桥梁工程 | 地基钎探试验报告及见证记录
土工击实试验报告及见证记录
桥涵回填土压实度检验汇总表
桥涵回填土压实度检验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
沥青混凝土配合比设计试验报告及见证记录
路基压实度检验汇总表
路基压实度检验报告及见证记录
基层压实度检验汇总表
基层压实度检验报告及见证记录
沥青面层压实度检验汇总表
沥青面层压实度检验报告及见证记录
道路基层 、 面层厚度检查报告
填土含水率检测记录
石灰（水泥） 剂量检验报告（钙电击法）
石灰 、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法）
沥青混合料马歇尔试验报告及见证记录
沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告
混凝土强度检验汇总表
混凝土抗压强度试验报告及见证记录
混凝土抗压强度统计评定表
混凝土抗折强度检验汇总表
混凝土抗折强度检验报告及见证记录
混凝土抗折强度统计评定表
混凝土抗渗性能检验汇总表
混凝土抗渗性能试验报告及见证记录
砂浆试块强度检验汇总表
砂浆抗压强度检验报告及见证记录
砂浆抗压强度统计评定表
道路弯沉值测试成果汇总表
道路弯沉值检验报告及见证记录
焊缝质量综合评价汇总表
焊缝质量检测报告及见证记录
钢筋焊接连接试验报告汇总表
钢筋焊接连接接头试验报告及见证记录
钢筋机械连接性能检验报告汇总表
钢筋机械连接接头检验报告及见证记录
高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告及见证记录
高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检验报告及见证记录
高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告及见证记录
钢梁涂装前粗糙度评定测试报告
钢结构涂层厚度检验报告
焊接工艺评定报告
水泥混凝土轴心抗压强度检验报告
水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告
混凝土结构工程实体检测报告
桩身完整性检测报告
桩基承载力测试报告
桥梁拉索超张拉检验报告
桥梁拉索张拉力振动频率检验报告
桥梁静载 、动载试验报告
沉降 、 变形监测报告
其它应归档文件
| 园林绿化 工程 | 标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
土壤成分检测报告及见证记录
机肥检测报告及见证记录
其它应归档文件
| 燃气工程 | 地基承载力试验报告及见证记录
桩基础无损检测试验报告
标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土抗渗性能试验报告及见证记录
钢筋焊接力学性能试验报告及见证记录
钢筋机械接头试验报告及见证记录
钢结构外防腐层电火花检测报告
钢结构焊缝无损检测报告
钢管阴极保护试验报告
防雷接地测试报告
管道强度及严密性检验报告
构(建)筑物主体结构混凝土强度检验报告
构(建)筑物主体结构钢筋保护层厚度检验报告
构筑物沉降 、 变形监测报告
其它应归档文件
| 路灯及夜 景照明工 程 | 标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
绝缘电阻测试报告
接地电阻测试报告
照度测试报告
电压(输出 、末端)及电流测试报告
灯具防护等级检测报告
灯具光学性能检测报告
其它应归档文件
| 生活垃圾 填埋工程 | 标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
其它应归档文件
| 交通设施 工程 | 标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
钢筋焊接力学性能试验报告及见证记录
钢筋机械接头试验报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
绝缘电阻测试报告
接地电阻测试报告
信号灯防护等级检测报告
电压(输出 、末端)及电流测试报告
其它应归档文件
| 河道整治 工程 | 地基承载力试验报告及见证记录
桩基础无损检测试验报告
标准击实试验及见证记录
压实度报告及见证记录
砌筑砂浆配合比设计试验报告及见证记录
砂浆试块极限抗压强度试验报告及见证记录
混凝土配合比设计试验报告及见证记录
混凝土试块极限抗压强度试验报告及见证记录
钢筋焊接力学性能试验报告及见证记录
钢筋机械接头试验报告及见证记录
其它应归档文件
施工记录 | 道路工程 | 测量交接桩记录
工程定位测量记录
水准点复测记录
导线点复测记录
测量复核记录
沉降观测记录
道路高程测量成果记录（路床 、基层 、 面层）
换填垫层施工记录
预压法施工记录
强夯法和强夯置换法施工记录
地基与基槽验收记录
沥青混合料摊铺记录
混凝土浇筑施工记录
混凝土测温记录
桩施工成果汇总表
桩施工记录
工程预检记录
中间检查交接记录
| 给水排水 管道工程 | 测量交接桩记录
工程定位测量记录
水准点复测记录
导线点复测记录
测量复核记录
换填垫层施工记录
深层搅拌桩施工记录
碎石桩施工记录
水泥粉煤灰碎石桩施工记录
沉降观测记录
地基与基槽验收记录
混凝土浇筑施工记录
预应力筋张拉记录
构件吊装施工记录
补偿器安装记录
钢构件涂装施工记录
管道附件安装施工记录
无压管道闭水试验记录
无压管道内渗法试验记录
压力管道水压试验记录表
压力管道强度及严密性试验记录
阀门安装强度及严密性试验记录
管道通球试验记录
管道冲洗消毒记录
设备 、钢构件 、管道防腐层质量检查记录
箱涵 、管道顶进施工记录
工程预检记录
中间检查交接记录
设备试运行记录
设备调试记录
| 给水排水 构筑物及 水处理工 程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
灌注桩施工汇总表
粉喷桩施工记录
深层搅拌桩施工记录
碎石桩施工记录
水泥粉煤灰碎石桩施工记录
换填垫层施工记录
地基验槽记录
预应力张拉数据表
预应力筋张拉记录
预应力张拉孔道灌浆记录
混凝土浇筑记录
预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录
水下混凝土灌注记录
钢管混凝土灌注记录
构件吊装施工记录
钢构件涂装施工记录
防腐层质量检查记录
管道附件安装施工记录
避雷针(网)及接地装置施工记录
污泥消化池气密性试验记录
沉降观测记录
设备安装工程单机调试 、联动试运转记录
工程预检记录
中间检查交接记录
| 桥梁工程 | 测量交接桩记录
工程定位测量记录
水准点复测记录
导线点复测记录
测量复核记录
桥梁高程测量成果记录
桥梁竣工测量记录汇总表
沉降观测记录
地基与基槽验收记录
混凝土浇筑施工记录
灌注桩水下混凝土施工记录
桩施工成果汇总表
桩施工记录
沉井下沉施工记录
预应力筋张拉记录
预应力孔道压浆记录
预应力构件封锚施工记录
构件吊装施工记录
伸缩装置安装施工记录
支座安装施工记录
钢梁预拼装记录
钢结构防腐（防火）涂料施工记录
高强度螺栓连接施工记录
箱涵顶进施工记录
斜拉索安装张拉记录
斜拉索张拉调整记录
工程预检记录
中间检查交接记录
| 园林绿化 工程 | 绿化地块测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
种植穴开挖检查记录
苗木进场检查记录
大树移植记录表
土山沉降观测记录
病虫害防治(治理)记录
土壤改良记录
养护记录
| 燃气工程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
灌注桩施工汇总表
粉喷桩施工记录
深层搅拌桩施工记录
碎石桩施工记录
水泥粉煤灰碎石桩施工记录
换填垫层施工记录
地基验槽记录
混凝土浇筑记录
构件吊装施工记录
钢构件涂装施工记录
防腐层质量检查记录
补偿器安装记录
补偿器冷拉记录
管道附件安装施工记录
避雷针(网)及接地装置施工记录
管道严密性及强度试验记录
吹扫记录
沉降观测记录
设备安装工程
单机调试或联动试运转记录
| 路灯及夜 景照明工 程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
地基验槽记录
混凝土浇筑记录
灯杆安装记录
沉降观测记录
系统调试记录
| 生活垃圾 填埋工程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
地基验槽记录
混凝土浇筑记录
沉降观测记录
| 交通设施 工程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
地基验槽记录
混凝土浇筑记录
设备安装记录
系统调试 、试运行记录
| 河道整治 工程 | 测量复核记录
工程测量记录
高程测量记录
灌注桩施工汇总表
预制桩沉入施工记录
换填垫层施工记录
地基验槽记录
混凝土浇筑记录
沉降观测记录
设备安装记录
系统调试 、试运行记录
施工质量 验收记录 | 道路工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 给水排水 管道工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 给水排水 构筑物及 水处理工 程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 桥梁工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 园林绿化 工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 燃气工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 路灯及夜 景照明工 程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 生活垃圾 填埋工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 交通设施 工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
| 河道整治 工程 | 分部工程质量验收记录
子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录
隐蔽工程质量验收记录及报验申请表
工程竣工验收文件 |  | 施工总结
工程完工报告
初步验收必备条件核查记录
工程初步验收计划书
工程实测实量报告
单位（子单位）工程竣工预验收报验表
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
单位（子单位）工程观感质量检查记录
工程初步验收会议纪要
初验问题整改报告
工程竣工验收备案文件 |  | 竣工验收必备条件核查记录
工程竣工验收计划书
勘察单位工程质量检查报告
设计单位工程质量检查报告
施工单位工程竣工报告
监理单位工程质量评估报告
建设单位工程竣工验收报告
工程竣工验收会议纪要
专家组竣工验收意见
竣工验收合格证明书
规划 、 消防 、环保 、人防 、 防雷 、城建档案等部门出具的认可文件 或准许使用文件
工程质量保修书
市政基础设施工程竣工验收备案文件
施工决算文件
工程档案移交情况说明及法人承诺书
其它应归档文件
建设工程档案编制说明
监理文件 |  | 中标通知书
监理合同
监理规划（含细则）
监理大纲
索赔报批表
工程暂停令
工作联系单
监理通知单及回复单
会议纪要
监理月报
工程质量事故报告单
工程质量事故处理方案及报审表
工程监理总结
旁站监理记录
建设工程档案编制说明
竣工图 |  | 各专业工程竣工图